Затверджено

розпорядженням

міського голови

від 01.02.2019 р. № 24/2019-р

План
основних заходів цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту

на 2019 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи щодо удосконалення міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |
| 1. | Виконання заходів з удосконалення системи оповіщення населення: - встановлення гучномовців та сигнально-гучномовних пристроїв – 2 к-та; - встановлення електросирен – 2 шт. - перевірка справності на радіовузлі СЛД№5 програвача, мікрофона, наявність текстів оповіщення та аудіо записів; - коригування схеми та списків оповіщення автоматизованої системи централізованого оповіщення. | Сектор з питань НС та ЦЗН | І квартал П квартал До 15 лютого Щоквартально |  |
| 2. | Проедення обстежень приміщень, які можливо включити до фонду захисних споруд в якості найпростіших укриттів, та споруд подвійного призначення. | Сектор з питань НС та ЦЗН, Шепетівський РС ГУ ДСНС України в області | До 01 червня |
| 3. | Оформлення документів на зняття з обліку захисних споруд цивільного захисту, інвентаризацію яких провести неможливо | Сектор з питань НС та ЦЗН, Шепетівський РС ГУ ДСНС України в області | І-ІІ квартали |
| 4. | Ведення документального обліку захисних споруд цивільного захисту міста. | Сектор з питань НС та ЦЗН |  |
| 5. | Організація виконання Плану приведення фонду захисних споруд цивільного захисту в готовність до використання за призначенням на 2018-2020 роки | Організація виконання Плану приведення фонду захисних споруд цивільного захисту в готовність до використання за призначенням на 2018-2020 роки | До 15 грудня |
| 6. | Оприлюднення інформації про фонд захисних споруд цивільного захисту (розміщення статей у ЗМІ, виступи на радіо та телебаченні, відпрацювання та розміщення на офіційному сайті міста інтерактивної карти розміщення захисних споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення) | Сектор з питань НС та ЦЗН за участю балансоутримувачів захисних споруд | До 1 березня |
| 7. | Організація заходів з дооснащення постів радіаційно-хіміч- ного спостереження сучасними приладами та майном | Сектор з питань НС та ЦЗН спільно з керівниками підприємств, установ та організацій, на базі яких утворено пости | До 15 грудня |
| 8. | Організація взаємодії з військовою частиною ( визначеною управлінням ЦЗН ОДА, щодо проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки техніки на ППЕ№3 у разі аварії на Хмельницькій АЕС | Сектор з питань НС та ЦЗН , Шепетівський РС ГУ ДСНС України в області | І квартал |
| 9. | Проведення організаційних заходів щодо повірки приладів радіометричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки постів РХС | Сектор з питань НС та ЦЗН , Шепетівський РС ГУ ДСНС України в області за участю підприємств, установ та організацій, на базі яких утворено пости |  |
| 10. | Створення та поповнення місцевого та об’єктових матеріальних резервів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій згідно із затвердженими номенклатурами | Сектор з питань НС та ЦЗН , Шепетівський РС ГУ ДСНС України в області, підприємства устаноив та організації міста | До 15 грудня |
| 11. | Уточнення переліку підприємств, установ та організацій, що продовжують свою діяльність в особливий період | Управління т економічного розвитку, головний спеціаліст з мобілізаційної роботи | До 01 листопада |
| 12. | Підготовка та подання звітності до Управління з питань ЦЗН ОДА відповідно форм визначених Табелем термінових та строкових донесень | Сектор з питань НС та ЦЗН | В терміни визначені Табелем |
| 13. | Надання методичної та практичної допомоги керівництву підприємств, установ та організацій щодо реалізації завдань у сфері цивільного захисту | Сектор з питань НС та ЦЗН, Шепетівський РС ГУ ДСНС України в області | Протягом року |
| 14. | Надання методичної допомоги в підготовці до осінньо-зимового періоду підприємствам, установам та організаціям комунальної форми власності | Управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин, сектор з питань НС та ЦЗН, Шепетівський РС ГУ ДСНС України в області(за згодою) | вересень – жовтень |
| 15. | Уточнення та коригування документів планування з питань цивільного захисту (плану реагування на надзвичайні ситуації, плану реагування на радіаційні аварії на Хмельницькій АЕС, плану цивільного захисту на особливий період та інше) | Сектор з питань НС та ЦЗН , Шепетівський РС ГУ ДСНС України | До 31 березня |
| 16. | Підготовка матеріалів та проведення засідання комісії з питань ТЕБ та НС | Голова комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації, секретаріат комісії | Відповідно Плану роботи |
| 17. | Підготовка матеріалів та проведення засідання міської комісії з питань евакуації | Голова комісії з питань евакуації, секретаріат комісії | Квітень |
| 18. | Реалізація вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі проектної та містобудівної документації. | Відділ містобудування та архітектури | Постійно |
| Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |  |  |  |
| 19. | Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню: |  |  |
|  | пожеж у лісах, протягом пожежонебезпечного періоду | ДП «Шепетівський лісгосп», Шепетівський РС ГУ ДСНС України в області(за згодою), Шепетівський відділ поліції ГУ НП в області(за згодою), сектор з питань НС та ЦЗН | Квітень – жовтень |
|  | нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | Шепетівський РС ГУ ДСНС України в області(за згодою), Шепетівський відділ поліції ГУ НП в області(за згодою), сектор з питань НС та ЦЗН, власники та орендарі водних об’єктів(за згодою) | II квартал |
| 20. | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо заходів безпеки та правил поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. | Шепетівський РС ГУ ДСНС у Хмельницькій області | Протягом року |
| 21. | Підготовка та проведення практичних заходів щодо безаварійного пропуску на водних об’єктах льодоходу та весняного паводку з відпрацюванням планів взаємодії з міськими спеціалізованими службами ЦЗ | Сектор з питань НС та ЦЗН, Шепетівський РС ГУ ДСНС України в області, Шепетівське міжрайонне управління водного господарства, міські спеціалізовані служби ЦЗ, комісія з питань ТЕБ та НС | Лютий - березень |
| 22. | Внесення змін та доповнень до паспорту ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру міста станом на 01 січня 2019 року | Шепетівський РС ГУ ДСНС України в області, сектор з питань НС та ЦЗН, | До 10 лютого |
| 23. | Підготовка та подання звітів по невиробничому травматизму | Сектор з питань НС та ЦЗН, управління праці та соціального захисту населення | В визначені терміни |
| 24. | Підготовка та подання звітів про хід виконання плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру | Сектор з питань НС та ЦЗН, управління праці та соціального захисту населення | В визначені терміни |
| Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |
| 25. | Участь у штабних тренуваннях які проводить Управління з питань ЦЗН ОДА з органами управління цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (із залученням органів з евакуації) щодо переведення територіальної підсистеми з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період | Сектор з питань НС та ЦЗН, Шепетіський РС ГУ ДСНС України в області, начальники міських спеціалізованих служб цивільного захисту | До 15 грудня |
| 26. | Проведення штабного тренування з органами управління цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного | Сектор з питань НС та ЦЗН | Жовтень |
| 27. | Проведення спеціальних навчань (тренувань) формувань цивільного захисту обласних спеціалізованих служб цивільного захисту: - Комунально-технічна та інженерна спеціалізована служба; - Спеціалізовані служби транспортного та технічного забезпечення; - Спеціалізована служба зв’язку та оповіщення - Протипожежна спеціалізована служба | Керівники міських спеціалізованих служб цивільного захисту | Березень Листопад Червень лютий |
| 28. | Проведення спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту | Керівники спеціалізованих служб цивільного захисту, керівники суб’єктів господарювання |  |
|  | ПП УК «Управдом», ПП УК «Житлофонд» |  | Січень |
|  | ЖД лікарня |  | Січень |
|  | ПАТ ТД «Шепетівський цукор» |  | Лютий |
|  | Станція «Шепетівка» |  | Лютий |
|  | Шепетівське ЦНЗ «Укрпошта» |  | Лютий |
|  | Шепетівське КП ВКГ |  | Березень |
|  | ТОВ «Шепетівкаенергоінвест» |  | Березень |
|  | Шепетівський технікум ПДАТУ |  | Квітень |
|  | Шепетівський професійний ліцей |  | Квітень |
|  | Шепетівське медичне училище |  | Квітень |
|  | ДНЗ №6 «Білочка» |  | Квітень |
|  | НВК№1 |  | Квітень |
|  | Шепетівська ЦРЛ |  | Травень |
|  | ТОВ «Лотівка Еліт» Шепетівська ВД |  | Травень |
|  | ДП «Шепетівський лісгосп» |  | Травень |
|  | Шепетівський РЕМ |  | Червень |
|  | ДП «Шепетівський ремонтний завод» |  | Червень |
|  | КП ШРЕП |  | Липень |
|  | ПрАТ «Шепетівкагаз» |  | Жовтень |
|  | ТЦ «Епіцентр – К» |  | Жовтень |
| 29. | Проведення тренувань з органами управління та силами цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми щодо: | Сектор з питань НС та ЦЗН, Шепетівський РС ГУ ДСНС України в області(за згодою) |  |
|  | - виконання завдань під час весняного льодоходу та повені та паводків |  | Лютий-березень |
|  | - виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду |  | Жовтень |
| 30. | Проведення занять з відповідальними черговими міськвиконкому | Сектор з питань НС та ЦЗН | Щомісячно |
| Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки та цивільного захисту |  |  |  |
| 31. | Перевірка міської системи оповіщення населення з доведенням інформації із забезпечення заходів безпеки | Сектор з питань НС та ЦЗН, СЛД №5 | Щоквартально |
| 32. | Участь у перевірці та контролі за станом готовності обласної системи централізованого | Сектор з питань НС та ЦЗН, СЛД №5 | Щоквартально, останній четвер лютого, травня, серпня, листопада |
| Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |
| 33. | Навчання керівного складу і фахівців у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області | Сектор з питань НС та ЦЗН | Відповідно до плану комплектування |
| 34 | Навчання у консультаційному пункті м.Шепетівки | Консультаційний пункт м.Шепетівки | Відповідно до плану комплектування |
| 35. | Нарада з відповідальними особами за організацію цивільного захисту підприємств, установ та організацій, начальників міських спеціалізованих служб цивільного захисту з підведення підсумків роботи у 2017 році та визначення завдань на 2018 рік | Сектора з питань НС та ЦЗН | Перша декада лютого |
| 36. | Нарада з відповідальними особами за організацію цивільного захисту підприємств, установ та організацій з підведення підсумків роботи за квартал | Сектора з питань НС та ЦЗН | Перша декада першого місяця наступного кварталу |
| 33. | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо заходів безпеки та правил поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів | Шепетівський РС ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Протягом року |
| 34. | Організація методичного забезпечення функціонування консультаційних пунктів щодо дій у разі надзвичайних ситуацій, при пожежах та інших небезпечних подіях | сектор з питань НС та ЦЗН | Протягом року |
| 35. | Перевірка роботи консультаційного пункту при ПП УК «Житлофонд» | Сектор з питань НС та ЦЗН, консультаційний пункт м.Шепетівки | Травень |
| 36. | Організація та проведення: |  |  |
|  | у загальноосвітніх, професійно-технічних та дошкільних навчальних закладах області Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини | Управління освіти, Шепетівський РС ГУ ДСНС України в області(за згодою), сектор з питань НС та ЦЗН, консультаційний пункт м.Шепетівки | квітень – травень жовтень – листопад |
|  | серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | Головне управління Держпродспоживслужби в області(за згодою), Шепетівський РС ГУ ДСНС України в області(за згодою), Управління економічного розвитку | Протягом року |
|  | заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом: проведення шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських змагань; проведення навчально-тренувальних зборів і навчальних таборів | Управління освіти управління молоді та спорту, ТОВ телекомпанія «Лайк ТВ» (за згодою), Шепетівський РС ГУ ДСНС України в області(за згодою), консультаційний пункт м.Шепетівки | Протягом року |
|  | громадських акцій “Запобігти. Врятувати. Допомогти” та “Герой – рятувальник року” | Шепетівський РС ГУ ДСНС України в області(за згодою), управління освіти, консультаційний пункт м.Шепетівки | Протягом року |
| 37. | Створення циклу тематичних телепередач, сюжетів соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням рівня підготовки аудиторії, на яку розраховані такі програми | Сектор з питань НС та ЦЗН, Шепетівський РС ГУ ДСНС України в області(за згодою) | Протягом року |

Завідувач сектора з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення                                                  Л.Дмитрук